Приложение № 1

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МБДОУ «Зернышко» с.Зерновое _____________________ В.Д. Косова «____» ___________________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Зернышко» с.Зерновое ______________ Т.В.Муллаганиева «____» __________________ 20__г. |
| --- | --- |

План-график

мероприятий по внедрению профессиональных стандартов

на период 2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат (вид документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов | Январь 2018 г. | Заведующий МБДОУ | Обеспечение системного подхода к внедрению профессиональных стандартов в деятельность учреждения. |
|  | Создание Положения о рабочей группе по внедрению профстандартов. | Январь 2018 г. | Заведующий МБДОУ | Положение о рабочей группе по внедрению профстандартов |
|  | Создание плана-графика мероприятий по внедрению профессиональных стандартов | Январь 2018 г. | Рабочая группа | План-график мероприятий по внедрению профессиональных стандартов |
|  | Составление Перечня должностей и профессий штатных расписаний и соответствующих профстандартов по видам деятельности | Январь 2018 г. | Рабочая группа | Перечень должностей и профессий, имеющихся в учреждении и соответствие им профстандартов |
|  | Анализ штатного расписания, должностных инструкций для определения перечня должностей | Январь 2018 г. | Рабочая группа | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. |
|  | Разработать Положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом | Февраль 2018 г. | Рабочая группа | Проект Положения |
|  | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации персонала на соответствие занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов | Февраль 2018 г. | Рабочая группа | Проект Положения |
|  | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | Январь 2018 г. – Декабрь 2018 г. | Рабочая группа | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей учреждения |
|  | Пересмотр локальных нормативных актов, таких как: - Коллективный договор; - Правила внутреннего трудового распорядка; - должностные инструкции; - трудовые договора; | Январь 2018 г. – Декабрь 2018 г. | Рабочая группа | Новые редакции или проекты документов. |
|  | Отчет о выполнении мероприятий Плана-графика мероприятий по внедрению профессиональных стандартов на период 2018-2020 гг. | По требованию администрации отдела образования | Рабочая группа | Отчет согласно прилагаемой форме |
|  | Перевод работников с их согласия на соответствующие по уровню квалификации рабочее место | Постоянно | Заведующий МБДОУ |  |
|  | Прием на работу проводить на основании утвержденных нормативных документов соответствующих профессиональным стандартам | Постоянно | Заведующий МБДОУ |  |